## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общедомового имущества в мнгоквартирном доме № 4 по ул. Строительная на 2014 год.
№ | Наименование работ | Сроки выполнения работ
1 | Перечень работ по содержанию придомовой территории
а) уборка в зимний период:
| - подметание свежевыпавшего снега; | 1 раз в сутки
| - посыпка территории противогололедными материалами; | 1 раз в сутки
| - подметание территории в дни без снегопада; | 1 раз в сутки
| - очистка урн от мусора; | 1 раз в двое суток
| - уборка контейнерных площадок; | 1 раз в сутки
б) уборка в теплый период:
| - подметание территории; | 1 раз в сутки
| - очистка урн от мусора; | 1 раз в двое суток
| - уборка контейнерных площадок; | 1 раз в сутки
2 | Перечень работ по содержанию лестничных клеток
а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:
| – влажное подметание площадок и маршей нижних двух этажей; | каждый день
| – влажное подметание лестниц и площадок выше 2-го этажа; | 1 раз в неделю
| б) мытье лестничных маршей и площадок; | 2 раза в месяц
| в) мытье окон, протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, отопительных приборов на лестничной площадке. | ежегодное (весной)
3 | Перечень работ, связанных с вывозом мусора
| а) вывоз мусора из контейнеров; | 1 раз в день
| б) мойка, очистка и дезинфекция контейнеров. | один раз в месяц
4 | Перечень работ по обеспечению безопасности и санитарного состояния
| а) удаление с крыш снега и наледей; | согласно графику
| б) очистка кровли от мусора, грязи, листьев | два раза в год – весной и осенью
| в) уборка вспомогательных помещений (подвалов и чердаков); | согласно графику
| д) дератизация, дезинфекция подвалов; | по заявкам
5 | Перечень работ по ремонту внутридомового инженерного оборудования
| - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления | 2-3 квартал
| - замена стояков горячего водоснабжения в квартирах - L=7,5 м.п. | 1-2 квартал
| - установка регулятора температуры | 1-2 квартал
| - планово-предупредительный ремонт электрооборудования | апрель
6 | Перечень работ по ремонту конструктивных элементов
| - ремонт кровли, восстановление отмосток | 2-3 квартал
7 | Перечень работ по содержанию общего имущества
| - устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; набивка сальников, смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров и др.); | при проведении технических осмотров (2 раза в год) или по заявке
| - устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках; | при проведении технических осмотров (2 раза в год) или по заявке
| - устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электроламп и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.), ремонт электрощитов, замена плавких вставок в них, проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки; | при проведении технических осмотров (2 раза в год) или по заявке
| - прочистка канализационных труб и трубопроводов гор./хол. водоснабжения, откачка воды из подвалов; | при проведении технических осмотров (2 раза в год) или по заявке
| - проверка исправности канализационных вытяжек и их прочистка; | при проведении технических осмотров (2 раза в год) или по заявке
| - частичный ремонт кровли, уборка мусора, грязи, снега и наледи с кровли; | при проведении технических осмотров (2 раза в год) или по заявке
| - закрытие люков и входов на чердаки и в подвальные помещения; | при проведении технических осмотров (2 раза в год) или по заявке
| - снятие показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодного водоснабжения | 1 раз в месяц
| - консервация системы центрального отопления; | май
| - ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; | 3 квартал
| - укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами; | 3 квартал
| - остекление и закрытие чердачных слуховых окон, остекление лестничных клеток в две нитки; | 3 квартал
| - ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов; | 3 квартал
| - ревизия запорной арматуры холодного и горячего водоснабжения | 3 квартал